**1.3. План-график (сетевой график) выполнения работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Год выполнения** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Срок (период) выполнения отдельного действия** |
| **1** | **2** | **3** |
| **2016** | Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов образовательной организации, регламентирующих и регулирующих инновационную деятельность образовательной организации | 2.08.2016 – 30.08.2016 |
| Реализация финансово-хозяйственной составляющей программы по смете | 01.07-31.12.2016 |
| Корректировка программы инновационного развития лицея «Школа интеллектуального воспитания» (2016-2018гг) | 2.08.2016 – 10.09.2016 |
| Оформление технического задания по основным направлениям проекта ФЦПРО для рабочих групп по разработке и апробации содержания и технологий организации социального воспитания в образовательной организации (повышения ее эффективности в реализации основных общеобразовательных программ). | 01.07.2016 – 08.05.2016 |
| Формирование рабочих групп проекта | 01.07.2016 – 30.08.2016 |
| Запуск сетевого механизма проекта: включение в проект партнеров –образовательных организаций общего и высшего образования, промышленных предприятий, общественных организаций (международных – гг.Луганск, Стаханов), субъектов РФ из ПФО (Чувашия, Мордовия, Кировская область, Нижегородская область),муниципалитета (города Нижнего Новгорода) | 30.08.2016 – 25.09.2016 |
| **2016-2017** | Внедрение скорректированного плана внеурочной деятельности | 01.09.2016 – 30.05.2017 |
| **2016-2017** | Диссеминация технологий внедрения основной образовательной программы:  Программа управления индивидуализацией образования в образовательном учреждении.  Программы для учащихся лицея, склонных к интеллектуальной инженерно-технической деятельности как потенциально-кадрового ресурса высокотехнологичных . | 01.09.2016 – 20.05.2017 |
| **2016-2017** | Разработка и апробация содержания и технологий , инновационных механизмов в образовательной организации (повышения ее эффективности в реализации основных общеобразовательных программ: | 01.08.2016–30.08.2016 |
|  | 1.реализация летнего этапа проектов- деятельностей детских общественных объединений по программам внеурочной деятельности и дополнительным общеразвивающим программам  а.экологическая Пустынская экспедиция (ДОО «Зеленая планета»)  б.Подготовка работ к Серафимовским и Харитоновским чтениям - проведение исследований в Благовещенском монастыре участниками детского общественного движения «Я верю»  в. Закладка технических проектов в направлении «Инженерная деятельность»   * Стартап - площадка социальных проб старшеклассников «Высокие промышленные технологии» * Заключение договоров с предприятиями – партнерами (Сокол, ОКБМ, Красный якорь, Машиностроительный завод, завод имени 70-летия Победы, Буревестник) * Летняя школа Техпроекта в ЛОЛ Ждановец * По программе дополнительного образования «Интеллектуальная инженерная деятельность учащихся школьного возраста» * Проект «Наша школьная страна» * Рефлексивное событие в ДОО: итоги летних проектов   2. Основной этап реализации проектов ДОО  3.Заключительный этап реализации проектов ДОО | 15.09.2016  20.09.2016-30.04-2017  30.04-0.05.2017 |
| **2016-2017** | Проведение обучающих вебинаров  Для директоров, заместителей директоров, педагогов ОО: кейс  2.1 «Проблемы подготовки педагога как воспитателя: ценности педагога - источник инноваций»  2.2. Кейс «Система оценки качества воспитания в ОО»  Для родителей: кейс  «Пути и методы эффективной социализации младших школьников в воспитательной системе лицея (программа Вместе!)»  Для участников инновационной сети кейс  «Роль внеурочной деятельности в формировании личностных и метапредметных результатов учащихся» | 09.2016  04.2017  10.2016  11.2016 |
| **2016** | Подготовка методических рекомендаций по тематике инновационной деятельности.  Методические рекомендации «Матрица оценки и учета внеучебных достижений учащихся»  Методические рекомендации «Роль детских общественных объединений в реализации ФГОС и ООП школы**»** | 12.2016  11.2016 |
|  | Подготовка видеоролика об основных формах и результатах о инновационной деятельности образовательной организации  «Школа имени Новиковой – школа будущего» | 11.2016 |
| **2016-2017** | Проведение мониторинга реализации инновационной программы лицея | 25.08.2016  15.12.2016  30.05.2017 - |
| **2016-2017** | Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятия 2.3. ФЦПРО 2016-2020») - информированию широкой общественности о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятий ФЦПРО 2016-2020:  Серия передач по ТВ медиа-кампании «Белый лев»  Размещение информации о программе на официальном сайте лицея  Публикации в прессе, в интернет-изданиях  Подготовка научных статей для педагогических изданий | 07.2016–05.2017 |
| **2016-2017** | Отчеты рабочих групп по выполнению задач проекта:  Промежуточный –  Завершающий **–** | 12.2016  05.2017 |
| **2016** | Подготовка отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, научно-технический отчет и отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта по форме, установленной Министерством | В установленные сроки |