Приложение к приказу

от  25.10.2019  №  140/о

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в МБОУ «Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой» в 2019-2020 учебном году"

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2019 году |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году: - окончательные итоги экзаменационной кампании | июнь 2019 года |  |  |  | Анализ работы за год. Ответственные за ГИА 9,11 |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2019 года: | август 2019 года |  |  |  | Педагогический совет лицея. Ответственные за ГИА 9,11 |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат. ( в 2019г. получили аттестат 100%) |  |  |  |  | Ответственные за ЕГЭ, ОГЭ |
| 2. | Курсовая подготовка учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | В течение года |  |  |  | Ответственные за курсовую подготовку |
| 3. | Участие в мониторингах по оценке качества образования: | В течение года |  |  |  | Ответственные за ГИА 9,11, курсовую подготовку |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и утверждение организационно-распорядительных документов на уровне лицея в части создания условий для организации и проведения ГИА | весь период |  |  |  | Ответственные за ГИА 9,11 |
| IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - ответственных за ГИА-11 - операторов муниципальной части РИС - ответственных за ГИА-11, ГИА-9 - членов ГЭК, в том числе использование технологий организации ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ, сканирование экзаменационных материалов участников ЕГЭ в штабе ППЭ --организаторов ППЭ, - лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ» - членов конфликтной комиссии | октябрь 2019 года ноябрь 2019 года ноябрь 2019 года –март, апрель 2020 года октябрь-ноябрь 2019 года |  |  | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода Со стороны лицея: обеспечение прохождения обучения педагогами лицея, контроль Ответственные за ГИА 9,11 |  |
| 1.2. | - председателей и заместителей председателей предметных комиссий - обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособрнадзором – обучающие мероприятия и семинары ФИПИпо согласованию подходов к оцениванию работ ЕГЭ | октябрь 2019 года – январь 2020 года согласно графику ФГБНУ ФИПИ |  | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода Со стороны лицея: обеспечение прохождения обучения педагогами лицея, контроль Ответственные курсовую подготовку |  |  |
| 1.3. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки НИРО |  | Ответственные курсовую подготовку |  |  |
| 1.4. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ | октябрь 2019 года -апрель 2020 года |  | Ответственный за ГИА -11 |  |  |
| 1.5 | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | апрель-май 2020 года |  | Ответственный за ГИА-9 |  |  |
| 1.6. | муниципальных операторов по технологии введения первичных данных результатов экзаменов ГИА-9 | май 2020 года |  | Ответственный за ГИА-9 |  |  |
| 1.7. | общественных наблюдателей | октябрь 2019 года -апрель 2020 года |  | Ответственные за ГИА 9,11 |  |  |
| V.Организационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение ГИА-9 в дополнительные (сентябрьские) сроки |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Сбор заявлений на прохождение ГИА-9 в дополнительные сроки |  | 8-20 августа 2019 года | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода, ОО |  |  |
| 1.1.2 | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки |  | 4-22 сентября 2019 года | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода, ОО |  |  |
| 1.2 | Сбор сведений о планируем количестве участников ГИА-9 в 2020 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2020 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой |  | октябрь 2019 года | Ответственный за ГИА-9 |  |  |
| 1.2.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА-9 в 2019 году |  | октябрь 2019 года | Ответственный за ГИА-9 |  |  |
| 1.2.3 | Сбор предложений по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссий Нижегородской области |  | октябрь-ноябрь 2019 года | Ответственный за ГИА-9 |  |  |
| 1.2.4 | Формирование, согласование и утверждение перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2019 году |  | январь 2020 года | Департамент образования Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |  |  |
| 1.2.5 | Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - уполномоченных членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ; - членов территориальных подкомиссий. |  | декабрь 2019 года февраль 2020 года май 2020 года | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |  |  |
| 1.3 | Формирование РИС ГИА-9 в 2020 году |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования: а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся): -фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в котором освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; -форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 - отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; -отнесение обучающихся к категории лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; -наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; -место сдачи ГИА-9 б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; в) сведения о результатах ГИА-9 г) сведения об апелляциях обучающихся: д) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); е) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; ж) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; з) информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении ГИА-9; и) сведения и местах проведения ГИА-9; и) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9 |  | до 20 января 2020 года до 5 марта 2020 года; в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся; до 5 марта 2020 года; в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение десяти дней после соответствующего экзамена; в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9; в течение суток со дня подачи апелляции; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; | Ответственный за ГИА -9, оператор ГИА-9 |  |  |
| 1.4 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2020 году |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ |  | ноябрь 2018 года | Ответственный за ГИА-9 |  |  |
| 1.4.2. | Проведение ИС РЯ основной срок дополнительный срок |  | 12 февраля 2020 года 11 марта 2020 года 18 мая 2020 года | Ответственный за ГИА-9 |  |  |
| 1.5 | Организация и проведение ГИА-9 в 2020 году |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Участие в проведении ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца до начала ГИА |  | февраль-март 2020 года | Департамент образования Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода, ОО |  |  |
| 1.5.2 | Получение из ЦМКО экзаменационных материалов ГИА-9 в форме ГВЭ |  | март-июнь 2020 года | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |  |  |
| 1.5.3 | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами |  | в течение 2-х дней после объявления результатов | Ответственный за ГИА-9 |  |  |
| 1.5.4 | Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов |  | июнь-июль 2020 года | Ответственный за ГИА-9 |  |  |
| 1.5.5 | Участие в проведении ГИА-9 в дополнительные сроки |  | сентябрь 2020 года | Департамент образования Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода, ОО |  |  |
| 1.6 | Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2020 году |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2019 году" |  | весь период экзаменационной кампании 2019 года | Ответственный за ГИА-9 |  |  |
| 1.7 | Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА» с целью привлечения: - родительской общественности; |  | январь-февраль 2020 года | Ответственный за ГИА-9 |  |  |
| 1.8 | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в федеральных, межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах |  | период подготовки к ГИА в соответствии с планом Рособрнадзора | Ответственный за ГИА-9 |  |  |
| 1.8.2 | Совещание со специалистами органов, осуществляющих управление в сфере образования, ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2019 года и задачах по подготовке ГИА в 2020 году - о готовности системы образования г. Нижнего Новгорода к экзаменационной кампании 2020 года |  | октябрь 2019 года март 2020 года | Департамент образования |  |  |
| 1.8.3 | Участие в проведении ГИА-9, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы предметных комиссий/территориальных предметных подкомиссий; - организация работы конфликтной комиссии/территориальных предметных подкомиссий. |  | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | Департамент образования Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода, ОО |  |  |
| 2. | ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в дополнительный сентябрьский период 2019 года: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | прием заявлений участников на сдачу ЕГЭ | с 7 по 20 августа 2019 года |  | Ответственный за ГИА -11 |  |  |
| 2.1.2 | Участие в проведении экзаменов в соответствии с единым расписанием экзаменов | с 3 сентября по 20 сентября 2019 года |  |  |  |  |
| 2.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2020 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | обучающихся 11(12) классов ОО | до 1 декабря 2019 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы |  | Ответственный за ГИА-11 |  |  |
| 2.2.2 | обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | база данных ОО | октябрь-ноябрь 2019 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы |  | Ответственный за ГИА -11, оператор ГИА-11 |  |  |
| 2.3.2 | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | база данных аудиторного фонда ППЭ |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС | сентябрь-октябрь 2017 года |  | Ответственный за ГИА -11, оператор ГИА-11 |  |  |
| 2.4.2 | база данных операторов муниципальной части РИС |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | база данных членов ГЭК | октябрь-ноябрь 2019 года |  |  |  |  |
| 2.4.4 | база данных руководителей ППЭ |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | база данных организаторов ППЭ | декабрь 2019 года – февраль 2020 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11 |  |  |  |  |
| 2.4.6 | база данных технических специалистов ППЭ |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | база данных членов ПК (экспертов) |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | база данных членов КК |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Участие в проведении пробного сочинения (изложения) в ОО | октябрь 2019 года |  | Ответственный за ГИА -11, оператор ГИА-11 |  |  |
| 2.5.2 | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2019 года |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | январь, апрель, май 2020 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Участие в проведении ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки | 4 декабря 2019 года 5 февраля 2020 года 6 мая 2020 года |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | январь, март 2020 года |  |  |  |  |
| 2.6 | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-11 научно-методических конференциях, семинарах | период подготовки к ГИА в соответствии с планом Рособрнадзора |  | Ответственный за ГИА -11, оператор ГИА-11,член ГЭК, организаторы, операторы, эксперты, классные руководители |  |  |
| 2.6.2 | Совещание со специалистами органов, осуществляющих управление в сфере образования, ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2019 года и задачах по подготовке ГИА в 2020 году - о готовности системы образования г.Н.Новгорода к экзаменационной кампании 20120 года | октябрь 2019 года март 2020 года |  | Ответственный за ГИА -11, |  |  |
| 2.6.3 | Рабочие совещания (консультации) с ОМС, на территории которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11 | январь-февраль 2020 (по графику) |  | Ответственный за ГИА -11 лицея |  |  |
| 2.6.4 | Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ | по графику Рособрнадзора |  | Ответственный за ГИА -11 лицея |  |  |
| 2.6.5 | Участие во Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" | февраль 2020 года |  | Ответственный за ГИА -11 лицея |  |  |
| 2.6.6 | Участие во Всероссийской акции "100 баллов для Победы" | март-апрель 2020 года |  | Ответственный за ГИА -11 лицея |  |  |
| 2.6.7 | Участие во Всероссийской акции "Я сдам ЕГЭ!" | апрель 2020 года |  | Ответственный за ГИА -11 лицея |  |  |
| 2.6.8 | Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ в целях исключения случаев «ЕГЭ-туризма» | Период проведения экзамена ционной кампании 2020 года |  | Ответственный за ГИА -11 лицея |  |  |
| 2.6.9 | Участие в проведении ГИА-11, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы предметных комиссий; - организация работы конфликтной комиссии. | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации |  | Ответственный за ГИА -11 лицея |  |  |
| 2.6.10 | Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 |  | Ответственный за ГИА -11 лицея |  |  |
| VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2020 на официальном сайте департамента образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Размещение информации на официальном сайте департамента образования по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| 1.2. | Направление информационно-инструктивных писем по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2020 года | ноябрь 2019 года |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| 1.3 | Размещение информации на официальных сайтах общеобразовательных учреждений по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| 2 | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА |  |  |  |  |  |
|  | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | в период подготовки и проведения ГИА-11 |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| 3. | Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2020 году | в течение двух недель до начала мероприятия |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| 3.2 | о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА - окончательные итоги проведения ГИА | в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА октябрь 2019 года |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| 4. | Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2020 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| 4.2 | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| 5.2 | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| VII.Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контроль за созданием условий для проведения ГИА | весь период |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| 1.2 | Контроль сдачи ГИА (мониторинг движения выпускников) | весь период |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| 1.3 | Анализ результатов ГИА | весь период |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| 1.4 | Подготовка отчетов о проведении ГИА, | по запросам |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| 1.5 | Подготовка предложений по совершенствованию проведения ГИА | в соответствии с запросом |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| 1.6 | Проведение совещаний, конференций по итогам проведения ГИА | август-сентябрь 2020 |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |
| 1.7 | Работа с органами, осуществляющими управление в сфере образования администраций районов города, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, образовательными учреждениями по фактам нарушений, выявленных в ходе проведения ГИА | по мере выявления нарушений |  | Ответственные за ГИА -9,11 лицея |  |  |

_________