УТВЕРЖДАЮ

Директор лицея

_______ С.В. Кулева

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Лицей №87 имени Л.И.Новиковой» в 2017 году"

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 ) в 2016 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2016 году |  |  |  |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 в 2016 году: - окончательные итоги экзаменационной кампании | июнь 2016 года | Заместитель директора по УВР Тимофеев В.Ю. | - Результаты ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. |
| 1.2. | Подведение итогов ОГЭ 2016 года: - педагогический совет | август 2016 года |  | Итоги ГИА -9. Статистико-аналитического отчет. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1. | Планирование прохождения курсовой подготовки на базе ГБОУ ДПО НИРО учителями-предметниками по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | сентябрь 2016 года | Заместители директора по УВР: Крылова М.А., Тимофеев В.Ю. | Сравнение среднего балла по итогам ОГЭ по учебным предметам со средним баллом ОГЭ прошлого года. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка организационно-распорядительной и информационно-справочной документации муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2017 году |  |  |  |
| 1.1. | Издание организационно-распорядительной и информационно-справочной документации лицейского уровня по вопросам организации и проведения ГИА-9: |  |  |  |
| 1.1.1. | о назначении ответственных за проведение ГИА-9 | октябрь 2016 года | Заместитель директора по УВР Тимофеев В.Ю. | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.1.2. | о сборе сведений в муниципальную часть региональной информационной системы ГИА-9 (далее - РИС) | декабрь 2016 года |  |  |
| 1.1.3. | об организации ГИА-9 в 2017 году | январь 2017 года |  |  |
| 1.1.4. | об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9 | по необходимости |  |  |
| 1.1.5. | о предоставлении информации о пунктах проведения экзаменов ГИА-9 | январь 2017 года |  |  |
| 1.1.6. | о кандидатурах персонального состава предметных и конфликтной территориальных подкомиссий | февраль 2017 года |  |  |
| 1.1.7. | о проведении репетиционных экзаменационных работ | апрель 2017 года |  |  |
| 1.1.8. | о предоставлении кандидатур уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и иных лиц, задействованных в проведении ГИА-9 в 2017 году | апрель 2017 года |  |  |
| 1.1.9. | о графике выдачи экзаменационных материалов | май 2017 года |  |  |
| 1.1.10. | о распределении уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и иных лиц, задействованных в проведении ГИА-9 в 2017 году по ППЭ | май 2017 года |  |  |
| IV.Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 1. | ГИА-9 |  |  |  |
| 1.1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 | ноябрь-декабрь 2016 года | Заместитель директора по УВР Тимофеев В.Ю. |  |
| 1.2. | Формирование состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов предметных комиссий; - технических специалистов; - иных участников | февраль 2017 года май 2017 года | Заместитель директора по УВР Тимофеев В.Ю. |  |
| 1.3. | Сбор, проверка муниципальных баз данных, содержащих: - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755): а) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, образовательная организация, класс, форма обучения; б) форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи; в) отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; е) - об организаторах в ППЭ; - технических специалистах ППЭ; - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их присутствии; - сведения о результатах ГИА-9; . | до 15 января 2017 года до 1 марта 2017 года апрель-июнь 2017 года | Заместитель директора по УВР Тимофеев В.Ю. Учитель информатики Поплаухина С.Н. |  |
| 2. | Организация работы общественных наблюдателей |  |  |  |
| 2.1. | Сбор сведений об общественных наблюдателях на ГИА | январь-апрель 2017 года | Заместитель директора по УВР Тимофеев В.Ю. | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2017 года. Увеличение количества общественных наблюдателей на 1 аудиторию по сравнению с 2016 годом. |
| 2.2. | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-апрель 2017 года | министерство образования Нижегородской области, УО |  |
| V.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА - 2017 на официальном сайте лицея |  |  |  |
| 1.1. | Размещение информации на официальном сайте лицея по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | Заместитель директора по УВР Тимофеев В.Ю. |  |
| 2. | Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА |  |  |  |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 | в период подготовки и проведения ГИА | Заместитель директора по УВР Тимофеев В.Ю |  |
| 3. | Обеспечение информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: |  |  |  |
| 3.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2017 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | Заместитель директора по УВР Тимофеев В.Ю |  |
| 3.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |  |  |  |
| 3.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |  |  |  |
| 3.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |  |  |  |
| 4. | Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 4.1. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | УО, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |