1.3. План-график (сетевой график) выполнения работ

| Год выполнения | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2016 | Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов образовательной организации, регламентирующих и регулирующих инновационную деятельность образовательной организации | 2.08.2016 – 30.08.2016 |
|  | Реализация финансово-хозяйственной составляющей программы по смете | 01.07-31.12.2016 |
|  | Корректировка программы инновационного развития лицея «Школа интеллектуального воспитания» (2016-2018гг) | 2.08.2016 – 10.09.2016 |
|  | Оформление технического задания по основным направлениям проекта ФЦПРО для рабочих групп по разработке и апробации содержания и технологий организации социального воспитания в образовательной организации (повышения ее эффективности в реализации основных общеобразовательных программ). | 01.07.2016 – 08.05.2016 |
|  | Формирование рабочих групп проекта | 01.07.2016 – 30.08.2016 |
|  | Запуск сетевого механизма проекта: включение в проект партнеров –образовательных организаций общего и высшего образования, промышленных предприятий, общественных организаций (международных – гг.Луганск, Стаханов), субъектов РФ из ПФО (Чувашия, Мордовия, Кировская область, Нижегородская область),муниципалитета (города Нижнего Новгорода) | 30.08.2016 – 25.09.2016 |
| 2016-2017 | Внедрение скорректированного плана внеурочной деятельности | 01.09.2016 – 30.05.2017 |
| 2016-2017 | Диссеминация технологий внедрения основной образовательной программы: Программа управления индивидуализацией образования в образовательном учреждении. Программы для учащихся лицея, склонных к интеллектуальной инженерно-технической деятельности как потенциально-кадрового ресурса высокотехнологичных . | 01.09.2016 – 20.05.2017 |
| 2016-2017 | Разработка и апробация содержания и технологий , инновационных механизмов в образовательной организации (повышения ее эффективности в реализации основных общеобразовательных программ: | 01.08.2016–30.08.2016 |
|  | 1.реализация летнего этапа проектов- деятельностей детских общественных объединений по программам внеурочной деятельности и дополнительным общеразвивающим программам а.экологическая Пустынская экспедиция (ДОО «Зеленая планета») б.Подготовка работ к Серафимовским и Харитоновским чтениям - проведение исследований в Благовещенском монастыре участниками детского общественного движения «Я верю» в. Закладка технических проектов в направлении «Инженерная деятельность» - Стартап - площадка социальных проб старшеклассников «Высокие промышленные технологии» - Заключение договоров с предприятиями – партнерами (Сокол, ОКБМ, Красный якорь, Машиностроительный завод, завод имени 70-летия Победы, Буревестник) - Летняя школа Техпроекта в ЛОЛ Ждановец - По программе дополнительного образования «Интеллектуальная инженерная деятельность учащихся школьного возраста» - Проект «Наша школьная страна» - Рефлексивное событие в ДОО: итоги летних проектов 2. Основной этап реализации проектов ДОО 3.Заключительный этап реализации проектов ДОО | 15.09.2016 20.09.2016-30.04-2017 30.04-0.05.2017 |
| 2016-2017 | Проведение обучающих вебинаров Для директоров, заместителей директоров, педагогов ОО: кейс 2.1 «Проблемы подготовки педагога как воспитателя: ценности педагога - источник инноваций» 2.2. Кейс «Система оценки качества воспитания в ОО» Для родителей: кейс «Пути и методы эффективной социализации младших школьников в воспитательной системе лицея (программа Вместе!)» Для участников инновационной сети кейс «Роль внеурочной деятельности в формировании личностных и метапредметных результатов учащихся» | 09.2016 04.2017 10.2016 11.2016 |
| 2016 | Подготовка методических рекомендаций по тематике инновационной деятельности. Методические рекомендации «Матрица оценки и учета внеучебных достижений учащихся» Методические рекомендации «Роль детских общественных объединений в реализации ФГОС и ООП школы» | 12.2016 11.2016 |
|  | Подготовка видеоролика об основных формах и результатах о инновационной деятельности образовательной организации «Школа имени Новиковой – школа будущего» | 11.2016 |
| 2016-2017 | Проведение мониторинга реализации инновационной программы лицея | 25.08.2016 15.12.2016 30.05.2017 - |
| 2016-2017 | Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятия 2.3. ФЦПРО 2016-2020») - информированию широкой общественности о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятий ФЦПРО 2016-2020: Серия передач по ТВ медиа-кампании «Белый лев» Размещение информации о программе на официальном сайте лицея Публикации в прессе, в интернет-изданиях Подготовка научных статей для педагогических изданий | 07.2016–05.2017 |
| 2016-2017 | Отчеты рабочих групп по выполнению задач проекта: Промежуточный – Завершающий – | 12.2016 05.2017 |
| 2016 | Подготовка отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, научно-технический отчет и отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта по форме, установленной Министерством | В установленные сроки |